## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Timothée

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire
	Préparation			1,5	1,5	0	0	0	0
0	Mise en place de gitlab			0,2	0,2	0	0
	Création du gitignore			0,1	0,1	0	0
	Installer l'IDE Visual Studio Code			0,1	0,1	0	0
	Lier le projet à gitlab			0,1	0,1	0	0
	Lire la documentation			0,5	0,5	0	0
	Chiffrer le projet			0,5	0,5	0	0

1	1001 – Créer la partie HTML			6	6	5,5	4	3,2	2
	Créer le formulaire			0,5	0	0	0,3	0,2	0
	Créer la zone pour le memory			0,5	0	0,5	0	0,05	0,2
	Créer les liens vers les différentes pages			0,5	0	0,2	0,1	0	0,2
	Créer page Accueil			0,5	0,5	0,2	0,1	0,05	0,2
	Créer page inscription			1	0	0,2	0,1	0,1	0,2
	Créer page Compte			2	0	0,2	0,1	0,1	0,2
	Créer page Jeu			1	0	0,2	0,1	0,2	0,2
	1010 - Créer le CSS			8	8	6,5	3	2	0
	Créer le CSS pour la partie accueil			3	1	1,5	0	0,5	0,25
	Créer le CSS pour la partie formulaire			3	0	0	0	0,3	0,75
	Créer le CSS pour la partie memory			2	0,5	2	1	0,2	1

	1020 - Créer le JS			13	13	13	8	6	5
	Créer le js pour la partie formulaire			3	0	0	0	5	0
	Créer le js pour la partie memory			10	0	2	5	0,5	1

	1030 - Préparer la soutenance			2	2	2	2	2	0

				0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			30,5	34	34	23,8	20,4	11,2
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			35	28	21	14	7	0
	Courbes idéales			35	28	21	14	7	0

## courbe
Suivi du projet / Nombre d'heures / Jours

## Pilotage
Avancement de l'itération